- Приложение 5 к муниципальной программе «Обеспечение жизнедеятельности территории Отрокского сельсовета» на 2016-2018 годы

1. Паспорт подпрограммы

«Благоустройство территории Отрокского сельсовета» на 2016-2016 годы

| - Наименование подпрограммы | «Благоустройство территории Отрокского сельсовета» на 2016-2016 годы |
| --- | --- |
| - Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | - Обеспечение жизнедеятельности территории Отрокского сельсовета на 2016-2018 гг. |
| - Государственный заказчик-координатор подпрограммы | Администрация Отрокского сельсовета |
| - Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация Отрокского сельсовета |
| - Цель и задачи подпрограммы | Цель: Создания безопасной, удобной и привлекательной среды территории сельсовета Задача: Повышение уровня занятости населения, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы Обработка мест массового отдыха населения на территории сельсовета площадью 20 га ежегодно. |
| - Целевые индикаторы | Доля освещенных частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети с25,% в 2015 году до 65 % в 2018 году; обработка мест массового отдыха населения на территории сельсовета площадью 20 га ежегодно. |
| - Сроки реализации подпрограммы | - 2016-2018годы |
| - Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. рублей | - Общий объем финансирования подпрограммы составляет 462600,0 рублей, за счет средств краевого бюджета 60000,0рублей - в 2016 году – 154200,0 рублей, в том числе за счет краевого бюджета 60000,0 рублей. - в 2017 году – 154200,0 рублей, в том числе за счет краевого бюджета 60000,0 рублей. - в 2018 году – 154200,0 рублей, в том числе за счет краевого бюджета 60000,0 рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | - Администрация Отрокского сельсовета |

- 2.Основные разделы подпрограммы

  - Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки       подпрограммы

В целях улучшения эстетического облика поселения, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей наружного освещения.

В области организации освещения улиц имеются следующие основные проблемы:

недостаток уличного освещения в поселении  д. Козино

Основными причинами данной проблемы являются: отсутствие модернизации линий и оборудования наружного освещения. Таким образом, наиболее остро стоит вопрос обустройства наружного освещения на отдаленных территориях.

Муниципальное образование Отрокский  сельсовет включает в себя

три населенных пункта: с. Отрок, д. Адриха,  д. Козино, в них существуют зоны застройки частного сектора. Населенные пункты сельсовета удалены друг от друга и от центра поселения, имеется значительная протяженность дорог местного значения. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте. Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий Отрокского сельсовета обусловлены наличием следующего  фактора:

- снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой и откровенных актах вандализма.

Существенный уровень благоустройства не отвечает требованиям ГОСТов и иных нормативных актов, что является причиной негативного восприятия жителями сельского поселения.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства  Отрокского сельсовета  невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей  сельсовета. Важна четкая согласованность действий Администрации Отрокского сельсовета и учреждений  для   обеспечения жизнедеятельности поселения и  благоустройства. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройств.

Акарицидная обработка мест массового отдыха населения на территории Отрокского сельсовета  площадью 20га ежегодно.

  - Основная цель, задачи, и принципы подпрограммы

- Основной целью подпрограммы является - Создания безопасной, удобной и привлекательной среды территории сельсовета

- Задача: Повышение уровня занятости населения, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства, а также организация временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы

- 2.3Механизм реализации мероприятий подпрограммы.

- Реализация подпрограммы осуществляется путем предоставления средств из бюджета сельского поселения Отрокский сельсовет.

- .К компетенции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий относятся:

- разработка нормативных актов, необходимых для реализации подпрограммы;

- определение критериев и показателей эффективности, организация мониторинга реализации подпрограммы;

- обеспечение целевого, эффективного расходования средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы из средств местного и краевого бюджетов;

- подготовка ежегодного отчета о ходе реализации подпрограммы.

Механизм реализации мероприятий определяет комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы в целях повышения эффективности реализации мероприятий подпрограммы и достижения целевых индикаторов.

2.3Оценка социально-экономической эффективности реализации

подпрограммы

Конечным результатом реализации подпрограммы является:

благоустроенный облик села.

  - Мероприятия подпрограммы

- Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведены в Приложении №1 к паспорту программы.

- 2.6 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

- Общий объем финансирования подпрограммы составляет  180000,0тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета в том числе:

- в 2016 году –  154200,0 рублей в том числе, за счет краевого бюджета 60000,0 рублей

- в 2017 году –  154200,0 рублей в том числе, за счет краевого бюджета 60000,0 рублей

в 2018 году – 154200,0 рублей в том числе, за счет краевого бюджета 60000,0 рублей

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе средств краевого бюджета представлена в приложении 2 к подпрограмме.